## Schedule
Deliverable | Total Weight | Internal Weighting | Dependencies | Start Date | Duration (Days) | End Date
ROM | 5% | None |  | 2015-09-14 | 14 | 2015-09-28
SRS | 30% | Per Req't (est. 50 req'ts = 2% each) |  | 2015-09-14 | 56 | 2015-11-09
SDP | 5% | None | Before SDD | 2015-09-28 | 56 | 2015-11-23
SDD | 25% | Per Req't Design (est. 50 req'ts = 2% each) |  | 2015-10-19 | 49 | 2015-12-07
STP | 5% | None | Before SDD | 2015-10-05 | 49 | 2015-11-23
CMP | 10% | None | Need CM for docs | 2015-09-14 | 21 | 2015-10-05
Prototypes | 20% | Per Screen (est. 20 screens so 5% each screen) |  | 2015-11-02 | 35 | 2015-12-07
Formulas:
End Date = [Start Date]+[Duration (Days)]

## Burndown_SRS
Date | Remaining Reqt's To Go | Actual Reqt's To Go
2015-09-14 | 70 | 60
2015-09-21 | 62 | 40
2015-09-28 | 54 | 33
2015-10-05 | 46 | 33
2015-10-12 | 38 | 33 | *According to master schedule, this week will be less busy and so I added two additional req'ts here
2015-10-19 | 30 | 33
2015-10-26 | 22 | 33
2015-11-02 | 14 | 11
2015-11-09 | 6 | 4
Formulas:
Date = [Date, row above]+7

## Burndown_SDD
Date | Remaining Classes To Go | Actual Classes To Go
2015-10-19 | 50 | 50
2015-10-26 | 43 | 50
2015-11-02 | 36 | 50
2015-11-09 | 28 | 48
2015-11-16 | 21 | 36
2015-11-23 | 14 | 17
2015-11-30 | 7
2015-12-07 | 0
Formulas:
Date = [Date, row above]+7

## Burndown_Prototypes
Date | Remaining Screens To Go | Actual Screens To Go
2015-11-02 | 40 | 40
2015-11-09 | 32 | 40
2015-11-16 | 24 | 0
2015-11-23 | 16 | 0
2015-11-30 | 8
2015-12-07 | 0
Formulas:
Date = [Date, row above]+7