## Schedule Summary
Week | Date | Goals | Requirements | Req. Completed | SLOC | Req. Completion Estimate | Estimated SLOC
First Class | 2016-01-06 |  |  | 0 | 0
1 | 2016-01-11 | Setup VM |  |  |  | 90 | 8480
2 | 2016-01-18 | 1. Complete SQL Repsitory 2. Create Test User Accounts 3. User Login 4. Physician Creation 5. Experiment Admin Creation 6. Patient Creation | 3.1.1, 3.1.1.1, 3.1.1.1.1, 3.1.1.1.1.1, 3.1.1.1.2, 3.1.1.1.2.1, 3.1.1.1.2.5, 3.1.1.1.3, 3.1.1.1.3.1, 3.1.6.1, 3.1.1.7 |  |  | 78.75 | 7420
3 | 2016-01-25 | 1. Zephyr Data Collection 2. BasisPeak Data Collection |  |  |  | 73.125 | 6890
4 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 67.5 | 6360
5 | 2016-02-08 |  |  |  |  | 61.875 | 5830
6 | 2016-02-15 |  |  |  |  | 56.25 | 5300
7 | 2016-02-22 |  |  |  |  | 50.625 | 4770
8 | 2016-02-29 |  |  |  |  | 45 | 4240
9 | 2016-03-07 |  |  |  |  | 39.375 | 3710
10 | 2016-03-14 |  |  |  |  | 33.75 | 3180
11 | 2016-03-21 |  |  |  |  | 28.125 | 2650
12 | 2016-03-28 |  |  |  |  | 22.5 | 2120
13 | 2016-04-04 |  |  |  |  | 16.875 | 1590
14 | 2016-04-11 |  |  |  |  | 11.25 | 1060
15 | 2016-04-18 |  |  |  |  | 5.625 | 530
16 | 2016-04-25 |  |  |  |  | 0 | 0